## Planilha1
Modelo básico de um cronogrma geral de um evento
DADOS DO EVENTO
Nome do evento:
Data de realização :
Local:
Coordenador Geral:
Setor do Evento:
Responsavel pelo Setor: |  | Equipe:
ATIVIDADES | RESPONSÁVEL(IS) | DATA | STATUS
Definição do tema do evento | Fulano A Fulano B | 2017-04-05 | OK
Definição da data do evento | Fulano A Fulano B | 2017-04-05 | OK
Definição da equipe de coordenação do evento | Fulano A Fulano B | 2017-04-10 | Pendente
Agendamento do local para relaização do evento | Fulano C | 2017-05-20 | Pendente
Estudo da viabilização prévia financeira | Fulano A Fulano B | 2017-05-21 | Pendente
Definição da comunicação visual do evento | Fulano A Fulano B Fulano D | 2017-05-22 | OK
Estratégia de divulgação e promoção | Fulano D Fulano E | 2017-05-30 | OK
Preparação de material gráfico (folder, cartaz, etc) | Fulano D Fulano E | 2017-06-05 | Pendente
Definição dospatrocinadores e/ou apoiadores do evento | Fulano A Fulano B Fulano D | 2017-06-07 | Pendente
Definição dos setores do evento | Fulano A Fulano B Fulano E | 2017-06-10 | OK
Definição dos colaboradores ecessarios para o evento | Fulano A Fulano B Fulano E | 2017-06-10 | OK
Contratação dos colaboradores para o evento | Fulano A Fulano B Fulano E | 2017-06-20 | Pendente
Definição do programa do evento | Fulano A Fulano B | 2017-06-30 | OK
Agenda de abertura do evento | Fulano A Fulano B | 2017-07-02 | OK
Elaboração do checklist de materiais para o evento | Fulano A Fulano B Fulano C Fulano D Fulnao E | 2017-07-05 | Pendente
Definição dos palestrantes | Fulano A Fulano B | 2017-07-06 | Pendente
Definição dos brindes | Fulano D Fulano E | 2017-07-10 | Pendente